2015 MODEL APEC方案

一、活动时间安排

（一）上半年活动部分：2015年3月——8月

1.全国高校MODEL APEC大会宣传：4月1日启动

2.全国高校海选：4月15日—6月 1日

3.全国高校晋级赛：6月1日—7月10日

4.会前培训：6月1日-7月10日

5.2015 MODEL APEC全国总决赛：8月24日—8月28日
6.2015 MODEL APEC颁奖酒会：8月28日
（二）下半年活动部分：2015年9月——12月
2015菲律宾APEC领导人非正式会议：11月

二、活动内容

（一） 全国高校MODEL APEC大会宣传（4月1日启动）

各高校派发《关于2015 MODEL APEC大会选拔细则》文件，深入校园宣传平台（海报张贴、校园论坛等）。MODEL APEC大会官方网站、官方微博、微信、人人网等自媒体同步发布相关内容及APEC推广教育内容。联合多家媒体全方位跟踪报道，增强宣传力度，扩大活动影响力。

（二）全国高校海选（4月15日—6月1日）

参赛选手根据《2015 MODEL APEC报名条件》（如下）参与报名。参加高校通过考察选手的英语水平、对亚太地区政治经济的了解程度及商业活动策划和实践能力，最终选拔出3名优秀选手，并由学校指派一名指导老师带队进入高校晋级赛。晋级校队应根据组委会下发的背景文件及议题，进行相关领域的调研及政策讨论，在6月1日前递交一份英文报告，此报告分数占高校晋级赛总分的60%。

报名条件： 
1、年龄为16～26周岁的在校大学生，本科、硕士均可；
2、品学兼优，具有较强的综合素质；
3、英语流利，有较强的表达、沟通能力；
4、对亚太地区政治经济形势有良好的掌握。

报名方式：

所有参赛选手通过所在高校团委报名，报名截止时间以分赛区赛程安排为准。
报名资料：
A、《2015 MODEL APEC报名表》一份（详见附件二）。 
B、个人电子版免冠白底二寸照片。
C、中英文简历。

参与高校应于2015年4月15日前将《2015 MODEL APEC高校回执表》（详见附件一）发送至组委会邮箱info@modelapec.com

（三）高校晋级赛选拔（6月1日—7月10日）

2015 MODEL APEC高校晋级赛将于6月启动。本次高校晋级赛覆盖北京、上海、广州、天津、成都、重庆、武汉、西安、长沙、兰州、哈尔滨、沈阳、长春、大连、青岛、南京、杭州、宁波、厦门、深圳等全国二十余个主要城市，各校队通过递交APEC学术研究成果文件及参与商业挑战赛两项环节综合评定，由专业评审团选拔出排名前21的优胜校队进入全国总决赛。

商业挑战赛主题为“微助力，大梦想”。各校队根据组委会指定的活动策划推广活动并落实实践。本次商战将与“美丽中国”合作，筹集资金作为专项基金用来支援美丽中国为低收入地区学生提供优质教育，消除教育不均衡。此环节占高校晋级赛比分的40%。

高校晋级赛评委将由政府官员、学者、组委会老师及相关企业代表担任，通过专业评审，最终选拔出21支优胜校队晋级全国总决赛，晋级名单将于8月1日前于MODEL APEC官网（www.model-apec.org）公布。

经费来源：高校代表队须在商业挑战赛开始前两周向组委会上交活动策划案及《2015 MODEL APEC高校晋级赛预算表》（见附件三），组委会将批复每支校队商战启动资金，用于活动的宣传和推广。承办高校需将所花费用统一开具发票上交至组委会，发票抬头为：北京市环亚青年交流发展基金会。

（四）会前培训(6月1日-7月10日)

为帮助参赛选手深入理解大会议题，了解MODEL APEC大会会议流程，晋级全国总决赛的选手可至MODEL APEC官网（www.model-apec.org）下载中心自行下载培训PPT及视频。

（五）2015 MODEL APEC全国总决赛（8月24日—8月28日）

2015 MODEL APEC全国总决赛由MODEL APEC大会（个人赛）和MODEL APEC高校团队赛（团队赛）两个环节组成。其中，MODEL APEC大会拟于2015年8月24日至28日在京举办。组委会将邀请21名来自亚太地区的外方代表与63名中方代表一同参加。84强代表根据抽签结果分为四组，开展为期两天的模拟会议，形成本年度的《青年宣言》并上交至中国APEC高官。最终，4名优胜选手将作为中国青年代表出访2015年菲律宾APEC领导人非正式会议及相关活动。会议全程语言为英文。

MODEL APEC高校团队赛拟于8月27日在京举办。组委会提前下发议题及背景文件，高校晋级赛排名前五的校队通过调查、讨论提出政策建议，由一名学生代表以演讲方式进行成果汇报。由专业评委（政府专员、学者、企业代表、专业人士）及大众评审团（84强选手、高校观摩团、媒体、社会其他人士）投票选拔出“全国最佳校队”。获胜校队将作为中国青年代表出访2015年菲律宾APEC领导人非正式会议及相关活动。如团队赛与个人赛获奖者有重合，则在个人赛排名中顺延。该环节全程语言为中文。

奖项设置：2015 MODEL APEC总决赛通过个人赛及团队赛共选拔8名优胜选手。其中，在MODEL APEC大会环节中设置最佳模拟工商领导人奖（1名）、最佳模拟高官奖（1名）、最佳模拟部长奖（1名）、最佳模拟领导人奖（1名）；在高校团队赛中选拔出“全国最佳校队”（含3名选手及1名带队老师）。以上8人将作为中国青年代表出访2015年菲律宾APEC领导人非正式会议及相关活动。

此外，另设最佳口才奖（1名）、最佳风采奖（1名）、最具潜力奖（1名）、最佳文案奖（1支校队）。

MODEL APEC大会全国总决赛具体活动安排如下表：

| 日期 | 议程安排 |
| --- | --- |
| 8月24日 |  |
| 9:00-15:00 | 报到 |
| 15:30-17:30 | 室外拓展项目 帮助青年建立良好的团队合作意识，在短时间内完成破冰，增进团队间的了解与信任，同时培养当代学生的责任感与合作意识，提升综合素质。 |
| 8月25日 |  |
| 8:00-11:30 | MODEL APEC工商咨询理事会（ABAC）会议 结合2015年APEC工商咨询理事的核心议题方向展开讨论，讨论完毕后要将各经济体关于本次会议的合理性建议书与部长级会议关于《领导人宣言》的修改意见书一并提交至模拟领导人非正式会议审议。 |
| 14:00-17:00 | MODEL APEC高官会议 审议当年东道主提出的APEC议题，每位高官代表结合本经济体实际情况及所做工作提出议案，最终将全票通过的议案提交至部长级会议。 |
| 8月26日 |  |
| 8:00-11:30 | MODEL APEC部长级会议 部长代表继续审议由模拟高官会议提交的议案，最终将全票通过的修改意见整理定稿后提交至模拟领导人非正式会议审议。 |
| 14:00-17:00 | MODEL APEC领导人非正式会议 各经济体中的模拟领导人代表集中模拟部长级会议提交的关于本年度议题的战略建议报告，站在本经济体的角度通过演讲的形式发表结束性演说，最终形成当年的模拟《领导人宣言》，并在宣言上签字。 |
| 8月27日 |  |
| 9:00-12:00 | 参观名企/城市游览 参观微软、Fesco、长江商学院等知名企业及机构，感受其工作环境，了解其企业文化；组织安排参赛青年游览鸟巢、798等景点。 |
| 14:30-17:00 | 2015 MODEL APEC高校团队赛 高校代表队根据给定议题及背景文件，通过调查、讨论提出政策建议，各队选派一名学生代表以演讲的方式进行成果汇报，最终选拔一支“全国最佳校队”。 |
| 19:00-22:00 | 2015 MODEL APEC颁奖酒会 晚宴拟邀请指导部委领导、官员、学者、企业及高校代表参加，并为获奖选手颁奖。 |
| 8月28日 |  |
| 9:00-10:00 | 退房 |

附件一：《2015 MODEL APEC高校回执表》

附件二：《2015 MODEL APEC报名表》

附件三：《2015 MODEL APEEC高校晋级赛预算表》

附件四：《2015 MODEL APEC指导老师信息表》